## Fournitures, travaux, services
PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS (PROCÉDURES DÉROGATOIRES)
Nom de l'Autorité Contractante : Sèmè City Institue of Technology and Innovation (SCITI)
Période couverte par le Plan de passation de marchés : Année 2026 |  |  |  | Révision : 28-09-2026
FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS
N° | Réf N | Description | DONNEES DE BASES | [6 empty] | DOSSIER D'APPEL A CONCURRENCE (DAC) | [5 empty] | EVALUATION DES OFFRES |  |  |  | SIGNATURE DE CONTRAT
|  |  | Type de marché (T, F et S) | Mode de Passation de Marchés (AAC, DC, SD, ED) | Montant Estimatif en FCFA | Source de financement (BN, BA, FE et Don) | Ligne d'imputation budgétaire | Organe de contrôle compétent (CCMP) | Autorisation d'engagement (1 ou 3) | Date de réception du Dossier par l'Organe de contrôle | Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle | Date de l'avis de non objection du PTF | Date de réception du dossier corrigé pour le BON A LANCER. | Date d'autorisation du lancement du DAC | Date de sollicitation d'offres /publication de l'avis par la PRMP. | Date d'ouverture des plis | Date de réception du rapport d'évaluation des offres par l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection du PTF | Date d'examen juridique du contrat par l'organe de contrôle. | Date d'approbation du contrat | Date de notification du contrat
1 | F-SCITI-1.2.4.3-2026 | Acquisition de matériels didactiques et pédagogiques pour les travaux pratiques du Master en ingénierie durable | F | ED | 336338983 | BN |  | CCMP | Annuel | [5 empty] | 2026-06-02 | 2026-06-16 |  |  |  | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-17
2 | F-SCITI-1.3.4.3-2026 | Acquisition de matériels didactiques et pédagogiques pour les travaux pratiques du Bachelor en sciences des données et digitalisation | F | SD | 6779661 | BN |  | CCMP | Annuel | [5 empty] | 2026-09-17 | 2026-09-24 |  |  |  |  | 2026-10-23 | 2026-10-26
3 | F-SCITI-1.3.4.6-2026 | Acquisition de matériels informatiques du Bachelor en sciences des données et digitalisation | F | SD | 24576271 | BN |  | CCMP | Annuel | [5 empty] | 2026-09-10 | 2026-09-17 |  |  |  |  | 2026-10-17 | 2026-10-17
4 | F-SCITI-2.2.4.1-2026 | Acquisition des accessoires du spectromètre de fluorescence X | F | ED | 8474576 | BN |  | CCMP | Annuel | [5 empty] | 2026-05-21 | 2026-05-28 |  |  |  |  | 2026-06-26 | 2026-06-29
5 | F-SCITI-2.2.5.1-2026 | Acquisition de pièces de rechange et maintenance du diffractomètre de poudre du X-TechLab | F | ED | 6000000 | BN |  | CCMP | Annuel | [5 empty] | 2026-07-16 | 2026-07-23 |  |  |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-24
6 | S-SCITI-2.2.5.1-2026 | Services de maintenance du diffractomètre de poudre (Accord-cadre à bons de commande sur trois (03) ans) | S | ED | 63 559 322 | BN |  | CCMP | Annuel | [5 empty] | 2026-10-20 | 2026-10-27 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 2026-11-30
7 | S-SCITI-2.2.5.2-2026 | Services de maintenance du diffractomètre à monocristal et du microtomographe (Accord-cadre à bons de commande sur trois (03) ans) | S | ED | 63559322 | BN |  | CCMP | Annuel | [5 empty] | 2026-07-30 | 2026-08-06 |  |  |  | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-09-07
8 | F-SCITI-2.2.5.4-2026 | Acquisition de pièces de rechange pour la maintenance des équipements du laboratoire de préparation d'échantillons (Accord-cadre à bons de commande sur trois (03) ans) | F | SD | 21186441 | BN |  | CCMP | Annuel | [5 empty] | 2026-08-27 | 2026-09-03 |  |  |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-05
9 | F-SCITI-2.2.5.5-2026 | Acquisition des fluides de laboratoire (Argon, hélium, azote liquide, air sec) pour la plateforme X-TechLab (Accord-cadre à bons de commande sur trois (03) ans) | F | SD | 16949153 | BN |  | CCMP | Annuel | [5 empty] | 2026-10-20 | 2026-10-27 |  |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-11-30
10 | F-SCITI-2.2.5.6-2026 | Acquisition des consommables et des équipements de protection individuels pour l'entretien des équipements du X-TechLab | F | SD | 3 389 831 | BN |  | CCMP | Annuel | [5 empty] | 2026-09-09 | 2026-09-16 |  |  |  |  | 2026-10-16 | 2026-10-19
11 | F-SCITI-2.2.5.7-2026 | Acquisition des standards matériels de référence certifiés (MRC) pour assurer la calibration et l'étalonnage des équipements du X-TechLab | F | SD | 8 474 576 | BN |  | CCMP | Annuel | [5 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-08 |  |  |  |  | 2026-11-06 | 2026-11-09
12 | F-SCITI-2.3.4.2-2026 | Acquisition et installation de divers équipements pour l'appel à expérimentation sur des projets de recherche | F | ED | 436440678 | BN |  | CCMP | Annuel | [5 empty] | 2026-07-22 | 2026-08-05 |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-05 | 2026-10-06
13 | F-SCITI-2.8.4.1-2026 | Acquisition de matériel et consommables pour le développement et le déploiement des offres de services du X-TechLab | F | SD | 10169492 | BN |  | CCMP | Annuel | [5 empty] | 2026-10-06 | 2026-10-13 |  |  |  |  | 2026-11-13 | 2026-11-16
14 | F-SCITI-2.8.4.2-2026 | Acquisition de matériel de contrôle interne de qualité pour la production et la commercialisation d'eau ultrapure sur la plateforme X-TechLab | F | SD | 3 389 831 | BN |  | CCMP | Annuel | [5 empty] | 2026-08-25 | 2026-09-01 |  |  |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02
15 | S-SCITI-4.4.2.1-2026 | Mise en place d'un dispositif de facturation pour les prestations de service | S | SD | 4237288 | BN |  | CCMP | Annuel | [5 empty] | 2026-10-20 | 2026-10-27 |  |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-11-30
16 | F-SCITI-5.1.4.4-2026 | Acquisition de matériel audiovisuel | F | SD | 4500000 | BN |  | CCMP | Annuel | [5 empty] | 2026-08-27 | 2026-09-03 |  |  |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-05
17 | F-SCITI-6.6.4.1-2026 | Acquisition et implémentation d’un système de gestion comptable et budgétaire avec accompagnement pour son déploiement opérationnel | F | SD | 13983051 | BN |  | CCMP | Annuel | [5 empty] | 2026-08-31 | 2026-09-07 |  |  |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-07
18 | F-SCITI-6.6.4.3-2026 | Acquisition d’un logiciel de gestion des matières | F | SD | 4237288 | BN |  | CCMP | Annuel | [5 empty] | 2026-09-08 | 2026-09-15 |  |  |  |  | 2026-10-15 | 2026-10-16
19 | S-SCITI-6.6.5.7-2026 | Services d’assurance maladie au profit du personnel de SCITI (accord-cadre à bons de commande sur trois ans) | S | SD | 30508475 | BN |  | CCMP | Annuel | [5 empty] | 2026-10-07 | 2026-10-14 |  |  |  |  | 2026-11-13 | 2026-11-16
20 | S-SCITI-6.6.5.10-2026 | Services de location de véhicule | S | ED | 18305085 | BN |  | CCMP | Annuel | [5 empty] | 2026-08-24 | 2026-08-31 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-01
21 | F-SCITI-8.4.4.3-2026 | Acquisition de mobilier de bureau | F | DC | 52816102 | BN |  | CCMP | Annuel | [5 empty] | 2026-08-20 | 2026-08-27 |  |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 2026-09-28
22 | F-SCITI-8.6.4.1-2026 | Acquisition et installation des équipements de réseau, de vidéo surveillance et de sonorisation | F | SD | 27 118 644 | BN |  | CCMP | Annuel | [5 empty] | 2026-10-21 | 2026-10-28 |  |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-11-30
23 | S-SCITI-8.7.5.1-2026 | Maintenance des équipements informatiques, de sonorisation et de vidéosurveillance | S | SD | 1694915 | BN |  | CCMP | Annuel | [5 empty] | 2026-10-21 | 2026-10-28 |  |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-11-30
24 | F-SCITI-8.9.4.3-2026 | Acquisition de licences Office 365 | F | SD | 3 389 831 | BN |  | CCMP | Annuel | [5 empty] | 2026-05-21 | 2026-05-28 |  |  |  |  | 2026-06-26 | 2026-06-29
| COÛT TOTAL |  |  |  | 1060756781
AAC : Appel A Concurrence
DC : Demande de Cotation
SD : Seuil de Dispense
ED : Entente Directe
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
BA : Budget Autonome
FE : Financement Extérieur
BN : Budget National
FM : Financement Mixte

## Prestations intellectuelles
PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS (PROCÉDURES DÉROGATOIRES)
Nom de l'Autorité Contractante : Sèmè City Institue of Technology and Innovation (SCITI)
Période couverte par le Plan de passation de marchés : Année 2026 |  |  |  | Révision : 28-09-2026
PRESTATIONS INTELLECTUELLES
N° | Réf N° | Description | DONNEES DE BASES | [6 empty] | AMI | [5 empty] | EVALUATION DES MANIFESTATIONS D'INTERET (MI) |  |  |  | DEMANDE DE PROPOSITIONS (DP) | [5 empty] | EVALUATION DES PROPOSITIONS TECHNIQUES |  |  |  | EVALUATION DES PROPOSITIONS FIANCIERES |  |  |  | SIGNATURE DE CONTRAT
|  |  | Mode de Passation de Marchés (AMI, DC, SD, ED) | Méthode de sélection (SMC, SFQC, SFQ, SFQc, SCBD, CI) | Montant Estimatif en FCFA | Source de financement (BN, BA, FE et Don) | Ligne d'imputation budgétaire | Organe de contrôle compétent (CCMP) | Autorisation d'engagement (1 ou 3) | Date de réception de l'AMI par l'Organe de contrôle | Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle | Date de l'avis de non objection du PTF | Date de réception du dossier corrigé pour le BON A LANCER. | Date d'autorisation du lancement l'AMI | Date de publication de l'avis à manifestation d'intérêt par la PRMP. | Date d'ouverture des plis de l'AMI | Date de réception du rapport d'évaluation des MI par l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle. | Date de réception de l'avis de non objection du PTF | Date de réception de la DP par l'Organe de contrôle | Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle | Date de l'avis de non objection du PTF | Date de réception du dossier corrigé pour le BON A LANCER. | Date d'autorisation du lancement de la DP | Date d'invitation à la soumission | Date d'ouverture des propositions techniques | Date de réception des résultats par l'organe de contrôle | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection du PTF | Date d'ouverture des propositions financières | Date de réception des résultats par l'organe de contrôle | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection du PTF | Date d'examen juridique du contrat par l'organe de contrôle. | Date d'approbation du contrat | Date de notification du contrat
1 | PI-SCITI-1.1.2.2-2026 | Recrutement d’un cabinet pour le dimensionnement et la planification des ressources, la mise en place du dispositif de recrutement des étudiants et l’élaboration des statuts du personnel académique dans le cadre du lancement des premières filières d’ingénieurs | ED | SMC | 126 788 136 | BN |  | CCMP | Annuel | [15 empty] | 2026-08-26 | 2026-09-09 |  |  |  | 2026-10-09 |  |  |  | 2026-10-26 | 2026-11-09 | 2026-11-10
2 | PI-SCITI-1.1.2.5-2026 | Recrutement de consultants pour le montage d'un cycle de classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs | ED | CI | 121054237 | BN |  | CCMP | Annuel | [15 empty] | 2026-07-16 | 2026-07-30 |  |  |  | 2026-08-29 |  |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 2026-10-01
3 | PI-SCITI-2.9.6.1-2026 | Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation des activités du X-TechLab assortie d'une théorie de changement | SD | SFQC | 33050847 | BN |  | CCMP | Annuel | [15 empty] | 2026-08-24 | 2026-08-31 |  |  |  | 2026-09-14 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-01
4 | PI-SCITI-6.1.2.2-2026 | Elaboration du plan stratégique de SCITI dans ses déclinaisons annuelles et pluriannuelles | ED | SMC | 25423729 | BN |  | CCMP | Annuel | [15 empty] | 2026-08-17 | 2026-08-24 |  |  |  | 2026-09-07 |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-24
5 | PI-SCITI-7.1.2.1-2026 | Elaboration du règlement intérieur de SCITI | SD | CI | 6 779 661 | BN |  | CCMP | Annuel | [15 empty] | 2026-09-03 | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-24 |  |  |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-12
6 | PI-SCITI-7.1.2.2-2026 | Elaboration du manuel des procédures administratives, financières, comptables et ressources humaines de SCITI | SD | SFQC | 21186441 | BN |  | CCMP | Annuel | [15 empty] | 2026-08-21 | 2026-08-28 |  |  |  | 2026-09-11 |  |  |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-28
7 | PI-SCITI-7.1.2.3-2026 | Elaboration du manuel de suivi-évaluation de SCITI | SD | SFQC | 16 949 153 | BN |  | CCMP | Annuel | [15 empty] | 2026-10-22 | 2026-10-29 |  |  |  | 2026-11-12 |  |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-11-30
8 | PI-SCITI-7.1.2.4-2026 | Evaluation du patrimoine de SCITI | SD | CI | 8 474 576 | BN |  | CCMP | Annuel | [15 empty] | 2026-09-21 | 2026-09-28 |  |  |  | 2026-10-12 |  |  |  |  | 2026-10-28 | 2026-10-29
9 | PI-SCITI-8.6.1.1-2026 | Evaluation des besoins en connectivité et en interconnexion et élaboration de l’architecture et du schéma technique du réseau internet | SD | CI | 3 389 831 | BN |  | CCMP | Annuel | [15 empty] | 2026-10-20 | 2026-10-27 |  |  |  | 2026-11-10 |  |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-27
10 | PI-SCITI-8.9.2.1-2026 | Recrutement d’un Consultant individuel senior pour la phase de cadrage stratégique, de gouvernance, de planification et de maîtrise des coûts du Schéma Directeur des Infrastructures Numériques, Technologiques et Smart Campus de SCITI | SD | SFQC | 48 261 017 | BN |  | CCMP | Annuel | [15 empty] | 2026-09-10 | 2026-09-20 |  |  |  | 2026-10-20 |  |  |  | 2026-11-05 | 2026-11-19 | 2026-11-20
11 | PI-SCITI-8.10.4.2-2026 | Recrutement d'un consultant pour le développement et la mise en ligne du site web de SCITI | SD | SFQc | 5000000 | BN |  | CCMP | Annuel | [15 empty] | 2026-09-15 | 2026-09-20 |  |  |  | 2026-10-04 |  |  |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-21
| COÛT TOTAL |  |  |  | 205715254
AMI : Avis National à Manifestation dintérêt + Demande de Proposition
SFQC : Sélection Fondé sur la Qualité et le Coût
SFQc : Sélection Fondé sur les Qualifications du consultant
SMC : Sélection au Moindre Coût
SCBD : Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité
DC : Demande de Cotation
SD : Seuil de Dispense
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
Formulas:
EVALUATION DES PROPOSITIONS FIANCIERES = +[EVALUATION DES PROPOSITIONS TECHNIQUES]+30