## Fournitures, travaux, services
GENERALITE
Nom de l'Autorité Contractante: Sèmè City Institue of Technology and Innovation (SCITI) | [18 empty] | REPUBLIQUE DU BENIN
Date d'approbation du plan de passation de marché: |  |  | Plan original: | Créé le: 16-02-2026, Transmis le: 01-01-2026, Validé le: 01-10-2026, Publié le: 05-10-2026 | [14 empty] | Fraternité - Justice - Travail
Période couverte par le Plan de passation de marchés: |  |  | Du 1er janvier au 31 décembre 2026
FOURNITURES, TRAVAUX, SERVICES
N° | Réf N° | Description | DONNEES DE BASES | [6 empty] | DOSSIER D'APPEL D'OFFRES | [5 empty] | EVALUATION DES OFFRES |  |  |  | SIGNATURE DE CONTRAT
|  |  | Type de marché (T, F et S) | Mode de Passation de Marchés (AOI, AON, AOO, AOR, DC)) | Montant Estimatif en FCFA | Source de financement (BN, BA, FE et Don) | Ligne d'imputation budgétaire | Organe de contrôle compétent (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Autorisation d'engagement (1ou 3) | Date de réception du Dossier par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de l'avis de non objection du PTF | Date de réception du dossier corrigé pour le BON A LANCER. | Date d'autorisation du lancement du DAO | Date de publication de l'avis par la PRMP. | Date d'ouverture des plis | Date de réception des rapports d'évaluation des offres par l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection du PTF | Date d'examen juridique du contrat par l'organe de contrôle. | Date d'approbation du contrat | Date de notification du contrat
1 | F_DAF_120326 | Acquisition et implémentation d’un système de gestion comptable et budgétaire avec accompagnement pour son déploiement opérationnel (Procédure dérogatoire) | Fournitures | Demande de Renseignement et de prix (DRP) | 13983051 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 25-08-2026 | 14-09-2026 | 01-09-2026 | 31-08-2026 | 31-08-2026 | 31-08-2026 | 10-09-2026 | 15-09-2026 | 14-09-2026 | 01-09-2026 | 18-09-2026 | 08-09-2026
2 | S_DAF_120349 | Mise en place d'un dispositif de facturation pour les prestations de service (Procédure dérogatoire) | Services | Demande de Cotation (DC) | 4237288 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 20-10-2026 | 29-10-2026 | 29-10-2026 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 26-10-2026 | 29-10-2026 | 29-10-2026 | 29-10-2026 | 29-10-2026 | 02-11-2026
3 | F_DAF_123937 | Acquisition de mobilier de bureau (Procédure dérogatoire) | Fournitures | Demande de Renseignement et de prix (DRP) | 52816102 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 22-07-2026 | 13-08-2026 | 29-07-2026 | 29-07-2026 | 28-07-2026 | 29-07-2026 | 10-08-2026 | 17-08-2026 | 13-08-2026 | 29-07-2026 | 20-08-2026 | 05-08-2026
4 | F_DAF_123938 | Acquisition de licences Office 365 au profit de SCITI (procédure dérogatoire) | Fournitures | Consultation de prestataires (seuil de dispense) | 3389831 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 25-05-2026
5 | S_DAF_123939 | Services d’assurance maladie au profit du personnel de SCITI (accord-cadre à bons de commande sur trois ans) | Services | Demande de Renseignement et de prix (DRP) | 30508475 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 30-09-2026 | 22-10-2026 | 07-10-2026 | 07-10-2026 | 06-10-2026 | 07-10-2026 | 19-10-2026 | 26-10-2026 | 22-10-2026 | 07-10-2026 | 29-10-2026 | 14-10-2026
6 | F_DPF_123983 | Acquisition de matériels didactiques et pédagogiques pour les travaux pratiques du Master en ingénierie durable (Procédure dérogatoire) | Fournitures | Appel d'Offres National Ouvert | 336338983 | Budget National |  | DNCMP | Annuel | 25-05-2026 | 06-07-2026 |  | 01-06-2026 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 19-06-2026 | 29-06-2026 | 06-07-2026 |  | 09-07-2026 | 14-07-2026
7 | F_DRI_123984 | Acquisition des accessoires du spectromètre de fluorescence X (Procédure dérogatoire) | Fournitures | Entente Directe (gré à gré) | 8474576 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 21-05-2026 | 29-05-2026 | 29-05-2026 | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 26-05-2026 | 29-05-2026 | 29-05-2026 | 29-05-2026 | 29-05-2026 | 01-06-2026
8 | F_DRI_123986 | Acquisition des fluides de laboratoire (Argon, hélium, azote liquide, air sec) pour la plateforme X-TechLab (Accord-cadre à bons de commande sur trois (03) ans) [Procédure dérogatoire] | Fournitures | Demande de Renseignement et de prix (DRP) | 16949153 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 15-10-2026 | 05-11-2026 | 21-10-2026 | 21-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 02-11-2026 | 09-11-2026 | 05-11-2026 | 21-10-2026 | 12-11-2026 | 28-10-2026
9 | F_DRI_123987 | Acquisition de pièces de rechange pour la maintenance préventive des équipements du laboratoire de préparation d'échantillons (accord cadre à bons de commande sur trois (03) ans) [Procédure dérogatoire] | Fournitures | Demande de Renseignement et de prix (DRP) | 21186441 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 24-08-2026 | 14-09-2026 | 01-09-2026 | 31-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 10-09-2026 | 15-09-2026 | 14-09-2026 | 01-09-2026 | 18-09-2026 | 08-09-2026
10 | S_DRI_123991 | Services de maintenance du diffractomètre à monocristal et du microtomographe (Accord-cadre à bons de commande sur trois (03) ans) [Procédure dérogatoire] | Services | Entente Directe (gré à gré) | 63559322 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 21-05-2026 | 11-06-2026 | 27-05-2026 | 27-05-2026 | 26-05-2026 | 27-05-2026 | 08-06-2026 | 15-06-2026 | 11-06-2026 | 27-05-2026 | 18-06-2026 | 03-06-2026
11 | S_DRI_123993 | Services de maintenance du diffractomètre de poudre (Accord-cadre à bons de commande sur trois (03) ans) [Procédure dérogatoire] | Services | Entente Directe (gré à gré) | 63559322 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 23-10-2026 | 28-10-2026
12 | F_DAF_127114 | Acquisition de matériel audiovisuel (Procédure dérogatoire) | Fournitures | Demande de Cotation (DC) | 4500000 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 27-08-2026 | 04-09-2026 | 04-09-2026 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | 01-09-2026 | 04-09-2026 | 04-09-2026 | 04-09-2026 | 04-09-2026 | 07-09-2026
13 | F_DAF_127115 | Acquisition d’un logiciel de gestion des matières (Procédure dérogatoire) | Fournitures | Demande de Cotation (DC) | 4237288 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 08-09-2026 | 17-09-2026 | 17-09-2026 | 08-09-2026 | 08-09-2026 | 08-09-2026 | 14-09-2026 | 17-09-2026 | 17-09-2026 | 17-09-2026 | 17-09-2026 | 21-09-2026
14 | F_DAF_127116 | Acquisition et installation des équipements de réseau, de vidéo surveillance et de sonorisation (Procédure dérogatoire) | Fournitures | Demande de Renseignement et de prix (DRP) | 27118644 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 16-10-2026 | 05-11-2026 | 21-10-2026 | 21-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 02-11-2026 | 09-11-2026 | 05-11-2026 | 21-10-2026 | 12-11-2026 | 28-10-2026
15 | F_DPF_127117 | Acquisition de matériels didactiques et pédagogiques pour les travaux pratiques du Bachelor en sciences des données et digitalisation (Procédure dérogatoire) | Fournitures | Demande de Cotation (DC) | 6779661 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 17-09-2026 | 25-09-2026 | 25-09-2026 | 17-09-2026 | 17-09-2026 | 17-09-2026 | 22-09-2026 | 25-09-2026 | 25-09-2026 | 25-09-2026 | 25-09-2026 | 28-09-2026
16 | F_DPF_127118 | Acquisition de matériels informatiques du Bachelor en sciences des données et digitalisation (Procédure dérogatoire) | Fournitures | Demande de Renseignement et de prix (DRP) | 24576271 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 07-09-2026 | 28-09-2026 | 15-09-2026 | 14-09-2026 | 11-09-2026 | 14-09-2026 | 24-09-2026 | 29-09-2026 | 28-09-2026 | 15-09-2026 | 02-10-2026 | 22-09-2026
17 | F_DRI_127128 | Acquisition et installation de divers équipements pour l'appel à expérimentation sur des projets de recherche (Procédure dérogatoire) | Fournitures | Entente Directe (gré à gré) | 436440678 | Budget National |  | DNCMP | Annuel | 22-09-2026 | 22-09-2026 |  | 22-09-2026 | 22-09-2026 | 22-09-2026 | 22-09-2026 | 22-09-2026 | 22-09-2026 |  | 25-09-2026 | 30-09-2026
18 | F_DRI_127129 | Acquisition de pièces de rechange et maintenance du diffractomètre de poudre du X-TechLab (Procédure dérogatoire) | Fournitures | Entente Directe (gré à gré) | 6000000 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 16-07-2026 | 16-07-2026 | 16-07-2026 | 16-07-2026 | 16-07-2026 | 16-07-2026 | 16-07-2026 | 16-07-2026 | 16-07-2026 | 16-07-2026 | 20-07-2026 | 27-07-2026
19 | F_DRI_127130 | Acquisition des consommables et des équipements de protection individuels pour l'entretien des équipements du X-TechLab (Procédure dérogatoire) | Fournitures | Consultation de prestataires (seuil de dispense) | 3389831 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 09-09-2026 | 09-09-2026 | 09-09-2026 | 09-09-2026 | 09-09-2026 | 09-09-2026 | 09-09-2026 | 09-09-2026 | 09-09-2026 | 09-09-2026 | 09-09-2026 | 14-09-2026
20 | F_DRI_127131 | Acquisition des standards matériels de référence certifiés (MRC) pour assurer la calibration et l'étalonnage des équipements du X-TechLab (Procédure dérogatoire) | Fournitures | Demande de Cotation (DC) | 8474576 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 01-10-2026 | 09-10-2026 | 09-10-2026 | 01-10-2026 | 01-10-2026 | 01-10-2026 | 06-10-2026 | 09-10-2026 | 09-10-2026 | 09-10-2026 | 09-10-2026 | 12-10-2026
21 | F_DRI_127132 | Acquisition de matériel et consommables pour le développement et le déploiement des offres de services du X-TechLab (Procédure dérogatoire) | Fournitures | Demande de Renseignement et de prix (DRP) | 10169492 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 01-10-2026 | 22-10-2026 | 07-10-2026 | 07-10-2026 | 06-10-2026 | 07-10-2026 | 19-10-2026 | 26-10-2026 | 22-10-2026 | 07-10-2026 | 29-10-2026 | 14-10-2026
22 | F_DRI_127133 | Acquisition de matériel de contrôle interne de qualité pour la production et la commercialisation d'eau ultrapure sur la plateforme X-TechLab (Procédure dérogatoire) | Fournitures | Consultation de prestataires (seuil de dispense) | 3389831 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 25-08-2026 | 25-08-2026 | 25-08-2026 | 25-08-2026 | 25-08-2026 | 25-08-2026 | 25-08-2026 | 25-08-2026 | 25-08-2026 | 25-08-2026 | 25-08-2026 | 28-08-2026
23 | S_DAF_127134 | Services de location de véhicule (Procédure dérogatoire) | Services | Entente Directe (gré à gré) | 18305085 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 30-10-2026 | 30-10-2026 | 30-10-2026 | 30-10-2026 | 30-10-2026 | 30-10-2026 | 30-10-2026 | 30-10-2026 | 30-10-2026 | 30-10-2026 | 02-11-2026 | 09-11-2026
24 | S_DAF_127135 | Maintenance des équipements informatiques, de sonorisation et de vidéosurveillance (Procédure dérogatoire) | Services | Consultation de prestataires (seuil de dispense) | 1694915 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 21-10-2026 | 21-10-2026 | 21-10-2026 | 21-10-2026 | 21-10-2026 | 21-10-2026 | 21-10-2026 | 21-10-2026 | 21-10-2026 | 21-10-2026 | 21-10-2026 | 26-10-2026
COÛT TOTAL
AMII: Appel à Manifestation d'Intérêt International
AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
CR : Consultation Restreinte
SFQC : Sélection Fondé sur la Qualité et le Coût
SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT : Qualité Technique)
DDP : Demande de prix
CI : Consultant Individuel
DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)
BC : Bon de commande

## Prestations Intellectuelles
GENERALITE
Nom de l'Autorité Contractante: Sèmè City Institue of Technology and Innovation (SCITI) | [18 empty] | REPUBLIQUE DU BENIN
Date d'approbation du plan de passation de marché: |  |  | Plan original: | Créé le: 16-02-2026, Transmis le: 01-01-2026, Validé le: 01-10-2026, Publié le: 05-10-2026 | [14 empty] | Fraternité - Justice - Travail
Période couverte par le Plan de passation de marchés: |  |  | Du 1er janvier au 31 décembre 2026
PRESTATIONS INTELLECTUELLES
N° | Réf N° | Description | DONNEES DE BASES | [6 empty] | AMI | [5 empty] | EVALUATION DES OFFRES (AMI) |  |  |  | DP | [5 empty] | EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES |  |  |  | EVALUATION DES PROPOSITIONS FIANCIERES |  |  |  | SIGNATURE DE CONTRAT
|  |  | Mode de Passation de Marchés ( AMI, AMII, DC) | Méthode de sélection ( SFQC, SPBP, SFBD, QT, CI et DP) | Montant Estimatif en FCFA | Source de financement (BN, BA, FE et Don) | Ligne d'imputation budgétaire | Organe de contrôle compétent (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Autorisation d'engagement (1 ou 3) | Date de réception de l'AMI par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de l'avis de non objection du PTF | Date de réception du dossier corrigé pour le BON A LANCER. | Date d'autorisation du lancement l'AMI | Date de publication de l'avis à manifestation d'intérêt par la PRMP. | Date d'ouverture des plis de l'AMI | Date de réception des rapports d'évaluation de l'AMI par l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection du PTF | Date de réception de la DP par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de l'avis de non objection du PTF | Date de réception du dossier corrigé pour le BON A LANCER. | Date d'autorisation du lancement de la DP | Date d'invitation à la soumission | Date d'ouverture des offres techniques | Date de réception des résultats par l'organe de contrôle | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection du PTF | Date d'ouverture des offres financières | Date de réception des résultats par l'organe de contrôle | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection du PTF | Date d'examen juridique du contrat par l'organe de contrôle. | Date d'approbation du contrat | Date de notification du contrat
1 | PI_DRE_120387 | Recrutement d'un consultant pour le développement et la mise en ligne du site web de SCITI (Procédure dérogatoire) | Demande de Cotation (DC) |  | 5000000 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 21-09-2026 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | 14-05-2026 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | 14-05-2026 | 14-05-2026 | 14-05-2026 | 14-05-2026 | 14-05-2026 | 14-05-2026 | 14-05-2026 | 21-05-2026 |  | 26-05-2026 | 26-05-2026 | 05-06-2026 | 10-06-2026 | 10-06-2026 |  | 10-06-2026 | 15-06-2026 | 17-06-2026
2 | PI_DPF_123996 | Recrutement d’un cabinet pour le dimensionnement et la planification des ressources, la mise en place du dispositif de recrutement des étudiants et l’élaboration des statuts du personnel académique dans le cadre du lancement des premières filières d’ingénieurs (Procédure dérogatoire) | Entente Directe (gré à gré) |  | 126788136 | Budget National |  | DNCMP | Annuel | 26-08-2026 | 26-08-2026 | 26-08-2026 | 26-08-2026 | 26-08-2026 | 26-08-2026 | 26-08-2026 | 26-08-2026 | 26-08-2026 | 26-08-2026 | 26-08-2026 | 26-08-2026 | 26-08-2026 | 26-08-2026 | 26-08-2026 | 26-08-2026 | 26-08-2026 |  | 26-08-2026 | 26-08-2026 | 26-08-2026 | 26-08-2026 | 26-08-2026 |  | 31-08-2026 | 07-09-2026 | 09-09-2026
3 | PI_DPF_123997 | Recrutement de consultants pour le montage d'un cycle de classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs | Avis National à Manifestation d’intérêt + Demande de Proposition |  | 121054237 | Budget National |  | DNCMP | Annuel | 23-06-2026 | 29-06-2026 | 01-07-2026 | 01-07-2026 | 02-07-2026 | 28-08-2026 | 15-07-2026 | 05-08-2026 | 29-07-2026 | 05-08-2026 | 19-08-2026 | 25-08-2026 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 01-09-2026 | 22-09-2026 |  | 13-10-2026 | 06-10-2026 | 23-10-2026 | 06-11-2026 | 13-11-2026 |  | 18-11-2026 | 25-11-2026 | 27-11-2026
4 | PI_DRI_124001 | Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation des activités du X-TechLab assortie d'une théorie de changement (Procédure dérogatoire) | Demande de Renseignement et de prix (DRP) |  | 33050847 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 14-09-2026 | 17-09-2026 | 17-09-2026 | 21-09-2026 | 22-09-2026 | 04-11-2026 | 05-10-2026 | 15-10-2026 | 12-10-2026 | 15-10-2026 | 27-10-2026 | 30-10-2026 | 30-10-2026 | 03-11-2026 | 04-11-2026 | 06-11-2026 | 20-11-2026 |  | 02-12-2026 | 02-12-2026 | 14-12-2026 | 28-12-2026 | 31-12-2026 |  | 05-01-2027 | 12-01-2027 | 14-01-2027
5 | PI_DAF_124002 | Elaboration du plan stratégique de SCITI dans ses déclinaisons annuelles et pluriannuelles (Procédure dérogatoire) | Entente Directe (gré à gré) |  | 25423729 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 17-08-2026 | 17-08-2026 | 17-08-2026 | 17-08-2026 | 17-08-2026 | 17-08-2026 | 17-08-2026 | 17-08-2026 | 17-08-2026 | 17-08-2026 | 17-08-2026 | 17-08-2026 | 17-08-2026 | 17-08-2026 | 17-08-2026 | 17-08-2026 | 17-08-2026 |  | 17-08-2026 | 17-08-2026 | 17-08-2026 | 17-08-2026 | 17-08-2026 |  | 20-08-2026 | 27-08-2026 | 31-08-2026
6 | PI_DAF_127136 | Elaboration du règlement intérieur de SCITI (Procédure dérogatoire) | Demande de Cotation (DC) |  | 6779661 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 03-09-2026 | 03-09-2026 | 03-09-2026 | 03-09-2026 | 03-09-2026 |  | 03-09-2026 | 03-09-2026 | 03-09-2026
7 | PI_DAF_127137 | Elaboration du manuel des procédures administratives, financières, comptables et ressources humaines de SCITI (Procédure dérogatoire) | Demande de Renseignement et de prix (DRP) |  | 21186441 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 07-10-2026 | 12-10-2026 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 19-10-2026 | 01-12-2026 | 30-10-2026 | 11-11-2026 | 06-11-2026 | 11-11-2026 | 23-11-2026 | 26-11-2026 | 26-11-2026 | 30-11-2026 | 01-12-2026 | 03-12-2026 | 17-12-2026 |  | 29-12-2026 | 29-12-2026 | 08-01-2027 | 22-01-2027 | 27-01-2027 |  | 01-02-2027 | 08-02-2027 | 10-02-2027
8 | PI_DAF_127138 | Elaboration du manuel de suivi-évaluation de SCITI (Procédure dérogatoire) | Demande de Renseignement et de prix (DRP) |  | 16949153 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 22-10-2026 | 26-10-2026 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 14-12-2026 | 12-11-2026 | 24-11-2026 | 19-11-2026 | 24-11-2026 | 04-12-2026 | 09-12-2026 | 09-12-2026 | 11-12-2026 | 14-12-2026 | 16-12-2026 | 30-12-2026 |  | 11-01-2027 | 11-01-2027 | 21-01-2027 | 04-02-2027 | 09-02-2027 |  | 12-02-2027 | 19-02-2027 | 23-02-2027
9 | PI_DAF_127139 | Evaluation du patrimoine de SCITI (Procédure dérogatoire) | Demande de Cotation (DC) |  | 8474576 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 12-10-2026 | 12-10-2026 | 12-10-2026 | 12-10-2026 | 12-10-2026 |  | 12-10-2026 | 12-10-2026 | 12-10-2026
10 | PI_DAF_127140 | Evaluation des besoins en connectivité et en interconnexion et élaboration de l’architecture et du schéma technique du réseau internet (Procédure dérogatoire) | Consultation de prestataires (seuil de dispense) |  | 3389831 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 20-10-2026 |  | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 20-10-2026 |  | 20-10-2026 | 23-10-2026 | 27-10-2026
11 | PI_DAF_127141 | Recrutement d’un Consultant individuel senior pour la phase de cadrage stratégique, de gouvernance, de planification et de maîtrise des coûts du Schéma Directeur des Infrastructures Numériques, Technologiques et Smart Campus de SCITI (Procédure dérogatoire) | Avis National à Manifestation d’intérêt + Demande de Proposition |  | 48261017 | Budget National |  | CCMP | Annuel | 20-10-2026 | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 27-10-2026 | 28-10-2026 | 17-12-2026 | 10-11-2026 | 27-11-2026 | 24-11-2026 | 27-11-2026 | 09-12-2026 | 14-12-2026 | 14-12-2026 | 16-12-2026 | 17-12-2026 | 21-12-2026 | 11-01-2027 |  | 28-01-2027 | 28-01-2027 | 09-02-2027 | 23-02-2027 | 26-02-2027 |  | 03-03-2027 | 10-03-2027 | 12-03-2027
COÛT TOTAL
AMII: Appel à Manifestation d'Intérêt International
AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
CR : Consultation Restreinte
SFQC : Sélection Fondé sur la Qualité et le Coût
SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT : Qualité Technique)
DDP : Demande de prix
CI : Consultant Individuel
DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)
BC : Bon de commande